药学院领导班子整改问题台账

报送时间： 2014.9.6

| 整改 类别 | 序号 | 整改事项 | 责任人 | 责任单位 | 整改措施 | 进展 情况 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立行立 改事项 | 1 | 关于加强信息沟通，实行院务公开问题 | 闫福林 | 综合办 | 1.建立药学院QQ群、飞信群； 2.印发会议纪要； 3.坚持公示制度。 | 已完成 | 2014.6月底 |
|  | 2 | 关于实验仪器设备管理问题。 | 白素平 | 科研办 | 1.修订实验室相关管理制度 2.指定专人负责将现有仪器设备造册登记，明确存放地点、责任人 | 已完成 | 2014．6月底 |
|  | 3 | 关于组织开展各种文体活动问题。 | 陈启兵 | 综合办 | 1.给各教研室购买文体活动器材 2.制定全年活动计划，定期组织开展文体活动，丰富职工业余文化生活。 | 已完成 | 2014.6月底 |
| 专项整 治事项 | 1 | 关于会议多，重布置、轻落实问题。 | 卢光洲 闫福林 | 综合办 | 1.精简会议数量； 2.控制会议规模； 3.提高会议效率； 4.狠抓会议落实。 | 已启动 | 2014．12月底之前 |
|  | 2 | 关于公务接待有时不能严格执行用餐标准，存在铺张浪费问题。 | 卢光洲 闫福林 | 综合办 | 1.严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”和学校“十项规定”； 2.结合学院实际制定本院公务接待相关规定，领导干部带头坚决抵制“四风”； 3.严格公务接待审批制度； 4.严格公用经费使用制度； 5.每年至少开展一次领导班子党风廉政建设专题教育活动。 | 已启动 | 2014.12月底之前 |
| 近中期 整改事 项 | 1 | 关于对少数教师责任心不强、教风不端正的问题。 | 闫福林 尹志奎 | 教学办 | 1.加强教育引导和师德师风建设，增强教师工作责任心； 2.充分发挥院教学督导组作用，加大听课力度，加强教学督导； 3.院领导带头听课，每位院领导要求每学期听课不少于8人次； 4.定期总结交流听课情况，及时反馈给相关人员，提出限期改正要求，并落实改正效果； 5.积极开展诸如讲课、多媒体课件制作等方面的比赛和观摩活动，提高广大教师的教学水平； 6.出台相关政策，强化教学中心地位，鼓励和鞭策广大教师重视课堂教学，努力改进教学内容、教学方法和教学手段，不断提高教学效果。 |  | 2014．9月底之前 |
|  | 2 | 关于对部分学生上课不认真、学习态度不端正、学风不够好、成绩不理想的问题。 | 陈启兵 尹志奎 | 学生办 教学办 | 1.加强思想教育，提高学生对学习重要性的认识，进一步端正学习态度； 2.突出以人为本，完善人才培养方案，坚持“分型培养”、“因材施教”，激发学生学习兴趣； 3.加强课堂教学管理，严格课堂教学秩序，提高课堂教学效果； 4.推行教考分离，加强考试管理，严格考试纪律，杜绝考试作弊； 5.建立和完善学风建设相关制度，积极开展形式多样的学风建设活动，营造学风建设的良好氛围； 6.建立健全学业预警制度，强化对学生的学业预警； 7.及时与学生家长联系，充分发挥家长在教育子女 方面的作用。 | 已启动 | 2014.9月底之前 |
|  | 3 | 关于制度建设、执行不够严实的问题。 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 教学办 科研办 学生办 | 1.指定专人对学院现有各项规章制度进行一次全面梳理和调研论证； 2.认真做好规章制度的“废、改、立”工作，对照上级有关规定，借鉴校内外好的做法，确保制度的规范化、科学化， | 已启动 | 2014.9月底之前 |
| 远期整 改事项 | 1 | 关于理想信念淡化、宗旨意识不够牢固、党性修养有所放松的问题。 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 | （1）认真学习党章，全面了解和掌握党的性质、宗旨、指导思想、奋斗纲领和重大方针政策，进一步增强党性修养，强化理想信念； （2）加强党情、国情教育，牢记党的光荣传统，永保党员的先进性和纯洁性。 | 已启动 | 长期 |
|  | 2 | 关于政治理论学习不够重视，学风不够端正，学用脱节的问题。 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 | 1.坚持中心组学习制度，并充分利用好业余时间，善于从日常事务中挤出时间坚持学习 2.学习突出重点，要把党章、中国特色社会主义理论体系，特别是党的十八大、十八届三中全会精神及习近平总书记一系列重要讲话，作为今后长期学习的重中之重，认真研读，不断加强领导班子建设。 3.学习做到理论联系实际，把学习同改造自己的主观世界观紧密结合起来，在学习中，善于把学习的成果及时地运用到工作实践中，紧密联系各自分管的工作特点与学院的发展实际，进一步增强分析问题、解决问题的能力，真正做到学以致用。 4.每位领导干部要认真做好读书笔记，撰写学习心得体会。 | 已启动 | 长期 |
|  | 3 | 关于开展调查研究不够深入的问题。 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 | 1.建立调查研究制度，大兴调查研究之风； 2.每位院领导结合分管工作，每年调研不少于2次，并形成一定质量的调研材料，为学院决策提供依据； 3.在立足本院调研的基础上，积极开展校外的学习调研和交流活动。 | 已启动 | 长期 |
|  | 4 | 关于密切联系师生不够广泛、深入，服务师生不够好的问题 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 | 1.建立院领导接待日制度，畅通院领导与学生的沟通交流渠道； 2.每位院领导结合分管工作，每学期至少召开1次师生座谈会，听民声、察民情、体民意、解民难； 3.对新教师加强结对帮教活动，促进其尽快成长； 4.积极创造条件鼓励和支持教师出国进修、到国外做高访； 5.重视对博士的关心和培养，努力为其搭建成长成才的平台，进一步提升其教学和科研能力； 6.加强学生心理健康教育，关爱学生身心健康； 7.为考研学生提供专门的自修场所，做好考前报名、辅导，考后达线考生录取调剂等服务工作； 8．关心师生生活，做好帮扶慰问工作。 | 已启动 | 长期 |
|  | 5 | 关于工作中存在任务布置多，跟踪督导少，深入检查不严，具体落实不力的问题。 | 卢光洲 闫福林 陈启兵 白素平 尹志奎 | 综合办 | 1.明确责任，做到“谁主管、谁负责、谁落实”； 2.建立和完善考评与责任追究制度，以制度保障任务的执行； 3.加大跟踪检查的力度，提高任务执行力； 4.强化对所布置任务的关心与指导，保证任务完成的质量。 | 已启动 | 长期 |

注：1、责任人指领导班子成员。2、“立项立改事项”指活动开展以来发现的问题，现已整改完成的事项；“近中期整改事项”指2014年9月底前能够完成的整改事项；“远期整改事项”指2014年10月之后需要持续整改才能够完成的事项。