- 附件1：

- 新乡医学院研究生科研创新支持计划项目管理办法（试行）

- 第一章  总  则

第一条  为加强研究生科研创新意识、创新思维和创新能力的培养，鼓励在校研究生选择创新性强及富有挑战性的基础研究或应用研究课题，发表高水平的学术论文，取得发明专利等科研成果，同时积极营造注重学术、注重科研创造的良好氛围，提升我校研究生培养质量。现结合学校实际，制定本办法。

- 第二条  新乡医学院研究生科研创新支持计划项目由学校拨专款设立。

- 第三条  研究生科研创新支持计划项目由研究生处组织评审。研究生处、各培养单位共同负责跟踪检查、接受和处理有关异议事项以及工作中的其他问题。

- 第四条  支持计划项目的评审工作遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则。

- 第五条  支持计划项目的中期检查和结题验收工作由研究生处统一安排和部署，各研究生培养单位负责具体组织实施。

第二章  申报和立项

第五条  支持计划项目由研究生提出申请，研究生导师、研究生所在院（系、部）推荐，经研究生处组织专家评审公示后，由学校公布立项项目。

第六条  申请者必须是学校正式注册的全日制在读科学学位二年级研究生，已完成学位课程学习，并取得合格成绩，且符合以下条件：

1．申请项目应是研究生在导师指导下独立设计的创新选题，研究课题与本学科领域一致或相近，同时鼓励学科交叉和联合，课题选题新颖，反映学科发展前沿。

2．研究课题论证比较客观、充分，技术路线清晰，可行性强，预期可取得创新性成果，具有理论和实践意义。

3．申请者应具有较强的从事创新性研究工作的能力和素质。

4．申请者所在学科及其导师积极支持其创新课题研究工作，能够提供相应的条件保障。

第七条  支持计划项目分自然科学类项目和社会科学类项目。自然科学类项目资助金额为1-2万元，社会科学类项目资助金额为0.3-0.5万元。申请者可根据需要自行提出申请资助的金额，再由专家确定予以资助的额度。

第八条  支持计划项目申报工作每学年进行一次。申请、审批、立项时间为每年9月。研究期限不少于一年半。

申请者经导师同意后，由各研究生培养单位统一向研究生处报送以下申请材料：

1．新乡医学院研究生科研创新支持计划项目申请书（一式三份）。

2．申请书电子版。

第九条  获得立项后，研究生处、申请者所在的院、系（部）及科室要建立相应的管理档案。

第三章  中期检查

第十条  中期检查的内容包括：

1. 项目研究进度及实验记录。

2. 导师指导情况及提供项目实施的科研条件。

3. 项目经费开支情况。

4. 项目取得的阶段性成果。

5. 项目研究存在的问题及解决办法。

第十一条  项目在进行过程中，如果确实需要改变原研究计划的，必须由本人提出申请，报研究生处审批。

第四章  项目结题

第十二条  获资助的项目原则上不得更换负责人。项目申请者应自觉严格按申请书的计划完成课题，毕业前必须结题。

第十三条  项目结题的内容主要包括：

1、完成的主要研究内容，取得的主要成果，达到的目

标、水平及创新之处。

2、对照计划任务书，是否完成预定的研究工作，未达到预定目标，请分析原因。

3、关于这方面研究工作的进一步设想。

第十四条  研究生获得的支持计划项目研究内容应与学位论文内容一致。对不按时结题或不能通过验收的项目，其导师所带研究生在三年内不得再申报新乡医学院研究生科研创新支持计划项目。

第十五条  各研究生培养单位应做好本单位项目结题、成果等材料的档案管理工作。

第十六条  研究生支持计划项目的研究成果归新乡医学院所有，本项目的研究内容必须注明“新乡医学院研究生科研创新支持计划项目”资助，单位署名按照新乡医学院有关要求执行。

第五章  奖惩措施

第十七条  凡在正式出版刊物发表论文、或获得科技成果的研究生，将根据我校研究生处有关规定给予适当的奖励；对于项目按照计划保质保量完成者，将优先参加新乡医学院优秀硕士学位论文和河南省优秀硕士学位论文评选。

第十八条 凡获得支持计划项目的研究生，应按时完成项目计划，且在毕业前须在中文核心期刊上发表相关论文1篇以上，否则，不能参加由研究生处组织的对获得资助项目的研究生进行学位论文答辩并延期毕业。

第六章  经费管理

第十九条 支持计划项目经费分二期划拨：首次划拨资助金额的1/2。半年后，研究生处、所在院、系（部）根据对获资助项目中期检查的情况决定是否追加以及追加的额度。

第二十条 支持计划项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用。

（一）、经费支出限定于以下几个方面：

1. 科研业务费：测试、计算、分析费；国内调研和学术会议费；业务资料费；论文印刷费；版面费补助。

2. 实验、材料费：原材料、试剂、药品、消耗品购置费，实验动植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和检疫、包装运输费。

（二）支持计划项目经费报销程序

1. 项目负责人按季度报销经费。

2. 项目负责人报销经费时，应事先按照学校财务处的相关规定整理票据，并附上详细的清单。

3. 所有票据经导师签字后送研究生处审批后，按照《新乡医学院科研经费管理办法》及我院财务管理的相关规定办理报销手续。

第二十一条  经费开支范围必须按规定执行，专款专用。导师要严格掌握经费的支出。

第七章  附  则

第二十二条  本办法自2009级研究生开始实施，其他未尽事宜由研究生处负责解释。