2010年度国家自然科学基金申报工作时间安排

| 序号 | 工作安排 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣传动员 | 2009年9月30日 |
| 2 | 各院系组织申报 | 2009年10月1日-2009年10月31日 |
| 3 | 各院系进行形式审查 | 2009年11月1日-2009年11月5日 |
| 4 | 各院系召开会议论证、修改 | 2009年11月6日-2009年11月20日 |
| 5 | 各院系上报申请书、电子文档、形式审查表 | 2009年11月21日-2009年11月25日 |
| 6 | 科技处筛选项目、组织校内专家评议 | 2009年11月26日-2010年1月15日 |
| 7 | 评议意见反馈、修改 | 2010年1月16日-2010年1月20日 |
| 8 | 课题申请人现场汇报、答辩 | 2010年1月21日-2010年1月22日 |
| 9 | 确定推荐项目进行修改阶段 | 2010年1月23日-2010年1月25日 |
| 10 | 上报学校科技处（合作单位提前盖章） | 2010年1月26日-2010年1月31日 |
| 11 | 送校外专家评议 | 2010年2月1日-2010年2月15日 |
| 12 | 校外专家意见反馈、修改阶段 | 2010年2月16日-2010年2月28日 |
| 13 | 上报最终版本申请书及电子文档 | 2010年3月1日-2010年3月10日 |
| 14 | 科技处统一将申请书上传基金委 | 2010年3月11日-2010年3月15日 |
| 15 | 学校盖章、报送国家基金委员会 | 2010年3月16日-2010年3月20日 |